## Backlog de Historias
Epic ID | Epic | Feature ID | Feature | Story ID | Rol | Historia (Como..., quiero..., para...) | Beneficio/Resultado | Prioridad (MoSCoW) | Release | Story Points | Riesgo | Estado | Depende de | Creado
EP-01 | Acceso y Onboarding | FE-01.01 | Acceso por QR | US-CL-001 | Cliente | Como cliente, quiero acceder al menú escaneando un código QR, para ver los platos sin pedir una carta física. | Reduce contacto, acelera la consulta del menú. | Must | MVP | 3 | Bajo | Propuesto |  | 2025-08-28
EP-01 | Acceso y Onboarding | FE-01.02 | Detección de dispositivo | US-CL-002 | Cliente | Como cliente, quiero que el menú se vea bien en mi celular, para navegar sin problemas. | Mejora la experiencia en móviles. | Must | MVP | 2 | Bajo | Propuesto |  | 2025-08-28
EP-01 | Acceso y Onboarding | FE-01.03 | Login staff | US-AD-001 | Administrador | Como administrador, quiero iniciar sesión con usuario y contraseña, para gestionar el sistema. | Protege acceso a funciones críticas. | Must | MVP | 3 | Bajo | Propuesto |  | 2025-08-28
EP-02 | Navegación de Menú | FE-02.01 | Categorías y filtros | US-CL-003 | Cliente | Como cliente, quiero filtrar por categorías (platos, bebidas, postres), para encontrar más rápido lo que deseo. | Reduce tiempo de búsqueda. | Must | MVP | 3 | Bajo | Propuesto |  | 2025-08-28
EP-02 | Navegación de Menú | FE-02.02 | Detalles del producto | US-CL-004 | Cliente | Como cliente, quiero ver fotos, descripción y precio de cada producto, para decidir qué pedir. | Aumenta conversión de pedidos. | Must | MVP | 2 | Bajo | Propuesto |  | 2025-08-28
EP-02 | Navegación de Menú | FE-02.03 | Disponibilidad en tiempo real | US-CL-005 | Cliente | Como cliente, quiero ver productos no disponibles marcados, para evitar pedir algo agotado. | Evita frustración y devoluciones. | Must | MVP | 2 | Bajo | Propuesto |  | 2025-08-28
EP-03 | Carrito y Envío de Pedido | FE-03.01 | Carrito de compras | US-CL-006 | Cliente | Como cliente, quiero agregar productos a un carrito, para revisar y confirmar antes de enviar. | Reduce errores al confirmar. | Must | MVP | 3 | Bajo | Propuesto |  | 2025-08-28
EP-03 | Carrito y Envío de Pedido | FE-03.02 | Observaciones por producto | US-CL-007 | Cliente | Como cliente, quiero añadir observaciones por producto, para personalizar mi pedido (p. ej., sin sal). | Mejora satisfacción y precisión. | Should | MVP | 2 | Bajo | Propuesto |  | 2025-08-28
EP-03 | Carrito y Envío de Pedido | FE-03.03 | Confirmación de pedido | US-CL-008 | Cliente | Como cliente, quiero confirmar mi pedido con mis datos básicos, para que el restaurante lo procese. | Habilita trazabilidad y entrega. | Must | MVP | 3 | Bajo | Propuesto |  | 2025-08-28
EP-03 | Carrito y Envío de Pedido | FE-03.04 | Confirmación vía PIN de mesa | US-CL-009 | Cliente | Como cliente, quiero asociar mi pedido a la mesa escaneada, para que lo ubiquen fácilmente. | Evita confusiones en entrega. | Must | MVP | 1 | Bajo | Propuesto |  | 2025-08-28
EP-04 | Gestión de Cocina | FE-04.01 | Bandeja de pedidos | US-CO-001 | Cocinero | Como cocinero, quiero ver una lista de pedidos en tiempo real, para priorizar la preparación. | Mejora el flujo de cocina. | Must | MVP | 5 | Bajo | Propuesto |  | 2025-08-28
EP-04 | Gestión de Cocina | FE-04.02 | Estados de pedido en cocina | US-CO-002 | Cocinero | Como cocinero, quiero marcar un pedido como 'en preparación' o 'listo', para informar a sala. | Reduce idas y vueltas y esperas. | Must | MVP | 3 | Bajo | Propuesto |  | 2025-08-28
EP-05 | Operación de Meseros | FE-05.01 | Bandeja de mesero | US-ME-001 | Mesero | Como mesero, quiero ver mis pedidos y su estado, para entregar a tiempo. | Mejora tiempos de entrega. | Must | MVP | 3 | Bajo | Propuesto |  | 2025-08-28
EP-05 | Operación de Meseros | FE-05.02 | Reasignación de mesas | US-ME-002 | Mesero | Como mesero, quiero reasignar un pedido a otro mesero si estoy ocupado, para no retrasar la entrega. | Evita cuellos de botella. | Could | Fase 2 | 3 | Bajo | Propuesto |  | 2025-08-28
EP-06 | Gestión Administrativa del Menú | FE-06.01 | CRUD de productos | US-AD-002 | Administrador | Como administrador, quiero crear, editar y eliminar productos, para mantener el menú actualizado. | Agilidad en gestión del catálogo. | Must | MVP | 5 | Bajo | Propuesto |  | 2025-08-28
EP-06 | Gestión Administrativa del Menú | FE-06.02 | Gestión de precios e impuestos | US-AD-003 | Administrador | Como administrador, quiero actualizar precios e impuestos, para reflejar cambios de costos. | Mantiene márgenes y claridad. | Must | MVP | 3 | Bajo | Propuesto |  | 2025-08-28
EP-07 | Mesas y Códigos QR | FE-07.01 | Alta de mesas y QR | US-AD-004 | Administrador | Como administrador, quiero generar códigos QR por mesa, para identificar pedidos por ubicación. | Orden en sala y trazabilidad. | Must | MVP | 3 | Bajo | Propuesto |  | 2025-08-28
EP-07 | Mesas y Códigos QR | FE-07.02 | Cambio de mesa | US-ME-003 | Mesero | Como mesero, quiero mover un pedido a otra mesa, para acomodar al cliente. | Flexibilidad operativa. | Should | Fase 2 | 2 | Bajo | Propuesto |  | 2025-08-28
EP-08 | Notificaciones y Tiempo Real | FE-08.01 | Notificaciones al mesero | US-ME-004 | Mesero | Como mesero, quiero recibir notificaciones cuando un pedido esté listo, para recogerlo sin demoras. | Reduce tiempos muertos. | Must | MVP | 2 | Bajo | Propuesto |  | 2025-08-28
EP-08 | Notificaciones y Tiempo Real | FE-08.02 | Actualización en vivo | US-CL-010 | Cliente | Como cliente, quiero ver el estado de mi pedido en tiempo real, para saber cuánto falta. | Reduce ansiedad y reclamos. | Should | Fase 2 | 3 | Bajo | Propuesto |  | 2025-08-28
EP-09 | Analítica y Reportes | FE-09.01 | Top productos y ventas | US-AD-005 | Administrador | Como administrador, quiero ver reportes de ventas y productos más vendidos, para tomar decisiones. | Mejora inventario y pricing. | Should | Fase 2 | 5 | Bajo | Propuesto |  | 2025-08-28
EP-09 | Analítica y Reportes | FE-09.02 | Tiempos de servicio | US-AD-006 | Administrador | Como administrador, quiero medir tiempos desde pedido hasta entrega, para detectar cuellos de botella. | Optimiza operación. | Should | Fase 2 | 3 | Bajo | Propuesto |  | 2025-08-28
EP-10 | Seguridad y Cumplimiento | FE-10.01 | Roles y permisos | US-AD-007 | Administrador | Como administrador, quiero definir roles y permisos, para limitar acciones por perfil. | Minimiza errores y riesgos. | Must | MVP | 3 | Bajo | Propuesto |  | 2025-08-28
EP-10 | Seguridad y Cumplimiento | FE-10.02 | Auditoría básica | US-AD-008 | Administrador | Como administrador, quiero un registro de cambios y acciones, para auditar el uso del sistema. | Trazabilidad y cumplimiento. | Should | Fase 2 | 3 | Bajo | Propuesto |  | 2025-08-28
EP-11 | Pagos y Reservas (Futuro) | FE-11.01 | Pagos digitales | US-CL-011 | Cliente | Como cliente, quiero pagar desde el menú digital, para no esperar la cuenta. | Mejora rotación de mesas. | Won't (ahora) | Futuro | 8 | Medio | Propuesto |  | 2025-08-28
EP-11 | Pagos y Reservas (Futuro) | FE-11.02 | Reservas en línea | US-CL-012 | Cliente | Como cliente, quiero reservar mesa con anticipación, para evitar filas. | Mejora planificación del restaurante. | Won't (ahora) | Futuro | 5 | Medio | Propuesto |  | 2025-08-28

## Criterios de Aceptación
Story ID | Criterio ID | Dado | Cuando | Entonces | Notas / Casos borde
US-CL-001 | US-CL-001-AC01 | que el QR sea válido | lo escaneo con la cámara | se abre el menú en menos de 2s | 3G aceptable hasta 5s
US-CL-001 | US-CL-001-AC02 | que el QR pertenezca a una mesa | lo escaneo | se asocia la mesa al pedido | si no hay mesa, pedir selección manual
US-CL-001 | US-CL-001-AC03 | que el restaurante esté abierto | ingreso al menú | veo mensaje de bienvenida y horarios | si está cerrado, informarlo
US-CL-002 | US-CL-002-AC01 | que uso smartphone | abro el menú | la interfaz se adapta (responsive) | landscape/portrait soportados
US-CL-002 | US-CL-002-AC02 | que tengo datos limitados | cargo el menú | las imágenes están optimizadas | lazy loading activado
US-AD-001 | US-AD-001-AC01 | que tengo credenciales válidas | inicio sesión | accedo al panel admin | máx intentos fallidos 5
US-AD-001 | US-AD-001-AC02 | que olvidé la clave | solicito recuperación | recibo correo con enlace seguro | enlace expira en 15 minutos
US-CL-003 | US-CL-003-AC01 | que existen categorías | selecciono una | solo veo productos de esa categoría | mostrar conteo de resultados
US-CL-003 | US-CL-003-AC02 | que busco algo puntual | uso buscador | veo resultados por nombre y descripción | si no hay, mostrar sugerencias
US-CL-004 | US-CL-004-AC01 | que abro un producto | visualizo detalle | veo foto, descripción, precio e ingredientes | marcar alérgenos
US-CL-004 | US-CL-004-AC02 | que hay variaciones | selecciono tamaño/acompañante | se actualiza el precio | mostrar stock/disponibilidad
US-CL-005 | US-CL-005-AC01 | que un producto está agotado | abro el menú | lo veo marcado como no disponible | sugerir alternativas
US-CL-005 | US-CL-005-AC02 | que vuelve el stock | actualiza cocina/admin | cambia a disponible en el menú | sin recargar la página (websocket)
US-CL-006 | US-CL-006-AC01 | que selecciono un producto | toco 'Agregar' | aparece en el carrito con cantidad 1 | contador visible en icono
US-CL-006 | US-CL-006-AC02 | que decido cambiar cantidades | uso +/− | se recalcula el total | no permitir cantidades negativas
US-CL-006 | US-CL-006-AC03 | que me equivoco | elimino un ítem | desaparece del carrito | pedir confirmación para evitar errores
US-CL-007 | US-CL-007-AC01 | que abro edición del ítem | escribo observación | queda guardada en el pedido | límite 140 caracteres
US-CL-007 | US-CL-007-AC02 | que el cocinero ve la nota | revisa el pedido | la observación es legible y destacada | evitar abreviaturas confusas
US-CL-008 | US-CL-008-AC01 | que llené nombre y teléfono | pulso 'Enviar pedido' | el sistema valida y envía a cocina/mesero | mostrar ID de pedido
US-CL-008 | US-CL-008-AC02 | que falta un dato obligatorio | pulso 'Enviar' | veo un mensaje de error claro | enfocar campo faltante
US-CL-009 | US-CL-009-AC01 | que escaneé un QR de mesa | confirmo | el pedido queda ligado a esa mesa | si no hay mesa, seleccionar manualmente
US-CO-001 | US-CO-001-AC01 | que hay nuevos pedidos | abro la bandeja | veo los más recientes arriba | mostrar tiempo de espera
US-CO-001 | US-CO-001-AC02 | que entro a un pedido | abro detalle | veo ítems, cantidades y observaciones | mostrar alergias destacado
US-CO-002 | US-CO-002-AC01 | que inicio un pedido | presiono 'en preparación' | cambia el estado y notifica a meseros | registrar timestamp
US-CO-002 | US-CO-002-AC02 | que termino un pedido | presiono 'listo' | notifica a mesero responsable | evitar cambios accidentales con confirmación
US-ME-001 | US-ME-001-AC01 | que cocina marca 'listo' | veo la bandeja | aparece en 'para entregar' | ordenado por antigüedad
US-ME-001 | US-ME-001-AC02 | que entrego un pedido | pulso 'entregado' | se registra la entrega | guarda quién entregó
US-ME-002 | US-ME-002-AC01 | que estoy saturado | derivo el pedido | otro mesero lo acepta | auditar el cambio
US-ME-002 | US-ME-002-AC02 | que nadie acepta | queda sin asignar | supervisor recibe alerta | regla de escalamiento a 5 min
US-AD-002 | US-AD-002-AC01 | que creo un producto | guardo cambios | aparece en el menú al instante | validar campos mínimos
US-AD-002 | US-AD-002-AC02 | que lo desactivo | cambio disponibilidad | no aparece para clientes | no borra el histórico
US-AD-003 | US-AD-003-AC01 | que edito precio | guardo | nuevo precio se refleja | registrar historial de cambios
US-AD-003 | US-AD-003-AC02 | que aplico impuestos | configuro tasa | el total del pedido se calcula correcto | redondeo coherente
US-AD-004 | US-AD-004-AC01 | que creo una mesa | genero QR | se descarga el PDF del QR | formato imprimible A6
US-AD-004 | US-AD-004-AC02 | que borro una mesa | confirmo acción | su QR queda invalidado | no afectar pedidos históricos
US-ME-003 | US-ME-003-AC01 | que el cliente cambia de mesa | selecciono nueva mesa | el pedido se reasigna | auditar cambio con usuario
US-ME-004 | US-ME-004-AC01 | que cocina marca 'listo' | llega notificación | la veo en la app web | tono opcional si navegador lo permite
US-ME-004 | US-ME-004-AC02 | que tengo varias notificaciones | abro panel | puedo marcarlas como leídas | persisten hasta cierre de sesión
US-CL-010 | US-CL-010-AC01 | que confirmo pedido | abro tracking | veo 'recibido', 'en preparación', 'listo' | refresco en vivo sin recarga
US-CL-010 | US-CL-010-AC02 | que pasa el tiempo estimado | el contador llega a 0 | aparece mensaje de actualización | informa causa si disponible
US-AD-005 | US-AD-005-AC01 | que abro reportes | selecciono rango de fechas | veo gráficos y tabla | exportar a CSV
US-AD-005 | US-AD-005-AC02 | que necesito detalle | hago clic en un producto | veo ventas por día y ticket promedio | descargar listado
US-AD-006 | US-AD-006-AC01 | que consulto métricas | veo KPIs | tiempo medio, p95 y p99 | alerta si supera umbral configurado
US-AD-007 | US-AD-007-AC01 | que un mesero inicia sesión | abre admin | se le restringe acceso | solo ve su bandeja
US-AD-007 | US-AD-007-AC02 | que un cocinero inicia sesión | abre cocina | solo ve pedidos y cambia estados | sin acceso a precios
US-AD-008 | US-AD-008-AC01 | que edito un producto | guardo | queda registro con usuario, fecha y cambio | consultable por rango
US-AD-008 | US-AD-008-AC02 | que hay fallo | se genera error | queda log para soporte | sin exponer datos sensibles
US-CL-011 | US-CL-011-AC01 | que tengo carrito confirmado | elijo pagar | redirige a pasarela segura | retorna estado del pago
US-CL-011 | US-CL-011-AC02 | que falla el pago | pasarela responde error | mantiene el pedido como 'pendiente de pago' | permite reintentar
US-CL-012 | US-CL-012-AC01 | que selecciono fecha/hora | busco disponibilidad | veo mesas libres | confirmación por email/SMS

## Requisitos No Funcionales
Categoría | Requisito
Rendimiento | El menú debe cargar en <2s en 4G y <5s en 3G para la home del restaurante.
Disponibilidad | Disponibilidad objetivo 99.5% mensual en horario operativo.
Usabilidad | Cumplir con WCAG 2.1 AA para contraste y navegación por teclado.
Seguridad | Cifrado TLS 1.2+ en tránsito y hash seguro de contraseñas (bcrypt/argon2).
Privacidad | Minimizar datos personales; política de retención de 12 meses para pedidos.
Compatibilidad | Soporte para Chrome/Firefox/Safari móviles y Android/iOS últimos 2 años.
Observabilidad | Logs estructurados y métricas de rendimiento (TTFB, LCP) por mesa.